## 課題管理表（受発注システム移行PJ）
課題管理表 | [6 empty] | （更新日） | 2026-01-28
[7 empty] | （部署） | 営業企画部 業務システム推進課
受発注業務システム移行プロジェクト | [6 empty] | 件数 | 未完了 | 完了
[7 empty] | 9 | 5 | 4
No. | 起票日 | 起票者 | 分類 | タイトル | 内 容 | 重要度 | 担当者 | 更新日 | ステータス
1 | 2026-01-06 | 佐藤 恒一 | 不具合 | 商品マスタ取込エラー | 旧システムの商品マスタを一括取込した際、一部レコードでエラーが発生。文字コードと桁数制限が原因の可能性あり。 | 緊急 | 森 拓真 | 2026-01-10 | 完了
2 | 2026-01-08 | 高橋 彩 | 確認 | 受注確定タイミング | 受注確定のタイミングが業務フロー図と異なる可能性があり、現場と認識を合わせる必要あり。 | 高 | 高橋 彩 | 2026-01-15 | 完了
3 | 2026-01-10 | 森 拓真 | 不具合 | CSV出力項目不足 | 出力されるCSVに必要な管理番号が含まれておらず、後続業務に影響が出ている。 | 高 | マルコス・リー | 2026-01-18 | 確認中
4 | 2026-01-13 | 小川 みゆき | 要望 | 画面表示順の改善 | 受注一覧画面で、利用頻度の高い項目を左側に表示したいという要望。 | 中 | <<未定>> |  | 未着手
5 | 2026-01-15 | マルコス・リー | 検討漏れ | 承認フロー定義不足 | 例外的な承認パターンが整理されておらず、システム設定に反映されていない。 | 高 | 佐藤 恒一 | 2026-01-22 | 完了
6 | 2026-01-18 | 佐藤 恒一 | 確認 | 旧データ保管方法 | 移行後の旧システムデータの保管方法・閲覧手段を明確にする必要あり。 | 中 | 高橋 彩 |  | 対応中
7 | 2026-01-20 | 高橋 彩 | 不具合 | 在庫反映遅延 | 受注確定後、在庫数への反映が即時で行われないケースがある。 | 緊急 | 森 拓真 | 2026-01-25 | 完了
8 | 2026-01-22 | 森 拓真 | その他 | テスト環境利用制限 | 同時利用者が多い時間帯にテスト環境が不安定になる。 | 低 | マルコス・リー |  | 未着手
9 | 2026-01-24 | 小川 みゆき | 要望 | 検索条件保存機能 | 毎回同じ検索条件を設定する手間があり、保存機能の要望が出ている。 | 低 | <<未定>> |  | 未着手
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## 選択肢
日付 |  | メンバー | <<未定>> | 分類 |  | 重要度 |  | ステータス
| 2026-01-01 |  | 佐藤 恒一 |  | 不具合 |  | 緊急 |  | 未着手
| 2026-01-02 |  | 高橋 彩 |  | 検討漏れ |  | 高 |  | 対応中
| 2026-01-03 |  | 森 拓真 |  | 確認 |  | 中 |  | 確認中
| 2026-01-04 |  | 小川 みゆき |  | 要望 |  | 低 |  | 完了
| 2026-01-05 |  | マルコス・リー |  | その他 |  | なし |  | 対応不要
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31

## ★オススメ★便利なExcelテンプレート
★BIX-NEXT・人気のテンプレート★
BIZ-NEXTでは、様々なビジネステンプレートを提供しています。
その中でも、人気があるものを集めてご紹介します。
便利で、どのような業態でもご利用いただけますのでぜひご利用ください。
■カレンダー
【年間カレンダー】Excelテンプレート｜カレンダー・１ページ・和暦付き
https://biz-next.com/calendar-excel-portrait/
【カレンダー】Excelテンプレート｜１カ月用・ヨコ・六曜・前後月入り
https://biz-next.com/calendar-excel-monthly-lateral/
【カレンダー】Excelテンプレート｜２カ月用・ヨコ・シンプル・枠線
https://biz-next.com/calendar-excel-2months-frame-portrait/
【日毎横リスト形式カレンダー】Excelテンプレート｜半年１ページ・祝日対応・メモ付き
https://biz-next.com/calendar-excel-lateral/
■イベントスケジュール
【年間イベントスケジュール（日毎）】Excelテンプレート｜１月始まり
https://biz-next.com/yearly-schedule-excel-start-january/
【年間イベントスケジュール（日毎）】Excelテンプレート｜４月始まり
https://biz-next.com/yearly-schedule-excel-start-april/
■プロジェクト管理
【ガントチャート】自動描画ツール｜（便利！）作業と日付を記入するとスケジュールのグラフを自動描画します
https://biz-next.com/schedule-gantt-excel-vbi/
【ガントチャート（日単位）】Excelテンプレート｜便利な入力補助付き・スケジュール管理
https://biz-next.com/schedule-gantt-excel/
【ガントチャート（時間単位）】Excelテンプレート｜タイムテーブル作成・入力補助・フィルター付き
https://biz-next.com/schedule-gantt-excel-hour/
■タスク管理
【タスク管理表】Excelテンプレート｜チーム向け・タスク管理・入力補助・フィルター付き
https://biz-next.com/task-table-excel/
【TODOリスト】無料Excelテンプレート｜集計・フィルター・入力補助付き
https://biz-next.com/work-list-excel/
■業務テンプレート
【議事録】Excelテンプレート｜発言録形式・フリーフォーマット・たくさん書ける
https://biz-next.com/minutes-excel-notes/
【作業手順書】Excelテンプレート｜手順のリスト・マニュアル作成向け
https://biz-next.com/operation-manual-excel-procedure-list/
【業務日報】Excelテンプレート・個人・時刻別・承認あり
https://biz-next.com/business-report-excel-time/
■名簿
【参加者名簿】Excelテンプレート｜簡易形式・法人／個人両対応
https://biz-next.com/entry-list-excel-portrait/
【顧客管理表（法人）】Excelテンプレート｜シンプル・法人向け・フィルター・入力補助付き
https://biz-next.com/corporate-list-excel/
■販売・営業
【請求書（インボイス対応）】Excelテンプレート｜タテ・青枠
https://biz-next.com/qualified-invoice-excel-vertical/
【見積書（インボイス対応）】Excelテンプレート｜タテ・青枠
https://biz-next.com/estimate-excel-vertical/
【注文書（インボイス対応）】Excelテンプレート｜タテ・青枠
https://biz-next.com/purchase-order-excel-vertical/
■旅行日程表
【旅行日程表（２泊３日）】Excelテンプレート｜タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
https://biz-next.com/trip-itinerary-excel-list-3days/
【旅行日程表（３泊４日）】Excelテンプレート｜タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
https://biz-next.com/trip-itinerary-excel-list-4days/