## TODOリスト
リスト名 |  | 社内業務システム改善プロジェクト | 更新日 | 2026-06-30
遅延数
優先度別件数
ステータス別件数
[6 empty] | 集計 | 優先度 |  | ステータス
No. | TODO |  | 実施期限 | 優先度 | ステータス |  | 緊急 | 3 | 未実施 | 16
1 | 現行業務システムの利用状況ヒアリング |  | 2026-06-05 | 高 | 完了 |  | 高 | 11 | 実施中 | 0
2 | 現行Excel帳票の一覧化 |  | 2026-06-06 | 緊急 | 完了 |  | 中 | 13 | 遅延 | 4
3 | 利用頻度の高い機能の洗い出し |  | 2026-06-07 | 高 | 完了 |  | 低 | 4 | 完了 | 12
4 | 現場からの改善要望の収集（メール・口頭） |  | 2026-06-08 | 高 | 完了 |  | 未定 | 1
5 | 不要機能・非効率作業の整理 |  | 2026-06-09 | 中 | 遅延
6 | 課題一覧の作成（優先度未定含む） |  | 2026-06-10 | 未定 | 完了
7 | 改善対象業務の優先順位付け |  | 2026-06-12 | 緊急 | 完了
8 | 改善範囲の確定（今回対応・次回対応の切り分け） |  | 2026-06-13 | 高 | 完了
9 | システム改修方針の検討 |  | 2026-06-15 | 中 | 遅延
10 | 新運用フローの簡易図作成 |  | 2026-06-16 | 中 | 完了
11 | 改修内容の社内説明資料作成 |  | 2026-06-18 | 中 | 完了
12 | 関係部署への説明日程調整 |  | 2026-06-19 | 低 | 遅延
13 | 改修内容に対する社内レビュー対応 |  | 2026-06-20 | 高 | 遅延
14 | 指摘事項の整理と反映方針決定 |  | 2026-06-22 | 高 | 未実施
15 | Excel帳票のフォーマット修正 |  | 2026-06-25 | 中 | 完了
16 | 入力ルール・注意事項の追記 |  | 2026-06-26 | 中 | 完了
17 | マクロ不要での代替手段検討 |  | 2026-06-27 | 低 | 完了
18 | 修正版帳票の動作確認 |  | 2026-06-30 | 高 | 未実施
19 | テスト利用者への配布 |  | 2026-07-02 | 中 | 未実施
20 | テスト利用結果の回収 |  | 2026-07-05 | 中 | 未実施
21 | 利用者からの修正要望整理 |  | 2026-07-07 | 中 | 未実施
22 | 修正対応の要否判断 |  | 2026-07-08 | 高 | 未実施
23 | 軽微な修正対応 |  | 2026-07-10 | 低 | 未実施
24 | 重要修正対応（影響範囲あり） |  | 2026-07-12 | 中 | 未実施
25 | 修正後の再テスト実施 |  | 2026-07-15 | 高 | 未実施
26 | 運用マニュアルの作成 |  | 2026-07-20 | 中 | 未実施
27 | マニュアル内容の最終確認 |  | 2026-07-22 | 中 | 未実施
28 | 本番展開日程の調整 |  | 2026-07-25 | 高 | 未実施
29 | 本番データ移行準備 |  | 2026-07-28 | 高 | 未実施
30 | 本番環境への反映作業 |  | 2026-08-01 | 緊急 | 未実施
31 | 本番運用開始後の初期フォロー |  | 2026-08-05 | 中 | 未実施
32 | プロジェクト完了報告資料作成 |  | 2026-08-10 | 低 | 未実施
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## 選択肢
日付 |  | 優先度 |  | ステータス
| 2026-01-01 |  | 緊急 |  | 未実施
| 2026-01-02 |  | 高 |  | 実施中
| 2026-01-03 |  | 中 |  | 遅延
| 2026-01-04 |  | 低 |  | 完了
| 2026-01-05 |  | 未定
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31

## ★オススメ★便利なExcelテンプレート
★BIX-NEXT・人気のテンプレート★
BIZ-NEXTでは、様々なビジネステンプレートを提供しています。
その中でも、人気があるものを集めてご紹介します。
便利で、どのような業態でもご利用いただけますのでぜひご利用ください。
■カレンダー
【年間カレンダー】Excelテンプレート｜カレンダー・１ページ・和暦付き
https://biz-next.com/calendar-excel-portrait/
【カレンダー】Excelテンプレート｜１カ月用・ヨコ・六曜・前後月入り
https://biz-next.com/calendar-excel-monthly-lateral/
【カレンダー】Excelテンプレート｜２カ月用・ヨコ・シンプル・枠線
https://biz-next.com/calendar-excel-2months-frame-portrait/
【日毎横リスト形式カレンダー】Excelテンプレート｜半年１ページ・祝日対応・メモ付き
https://biz-next.com/calendar-excel-lateral/
■イベントスケジュール
【年間イベントスケジュール（日毎）】Excelテンプレート｜１月始まり
https://biz-next.com/yearly-schedule-excel-start-january/
【年間イベントスケジュール（日毎）】Excelテンプレート｜４月始まり
https://biz-next.com/yearly-schedule-excel-start-april/
■プロジェクト管理
【ガントチャート】自動描画ツール｜（便利！）作業と日付を記入するとスケジュールのグラフを自動描画します
https://biz-next.com/schedule-gantt-excel-vbi/
【ガントチャート（日単位）】Excelテンプレート｜便利な入力補助付き・スケジュール管理
https://biz-next.com/schedule-gantt-excel/
【ガントチャート（時間単位）】Excelテンプレート｜タイムテーブル作成・入力補助・フィルター付き
https://biz-next.com/schedule-gantt-excel-hour/
■タスク管理
【タスク管理表】Excelテンプレート｜チーム向け・タスク管理・入力補助・フィルター付き
https://biz-next.com/task-table-excel/
【TODOリスト】無料Excelテンプレート｜集計・フィルター・入力補助付き
https://biz-next.com/work-list-excel/
■業務テンプレート
【議事録】Excelテンプレート｜発言録形式・フリーフォーマット・たくさん書ける
https://biz-next.com/minutes-excel-notes/
【作業手順書】Excelテンプレート｜手順のリスト・マニュアル作成向け
https://biz-next.com/operation-manual-excel-procedure-list/
【業務日報】Excelテンプレート・個人・時刻別・承認あり
https://biz-next.com/business-report-excel-time/
■名簿
【参加者名簿】Excelテンプレート｜簡易形式・法人／個人両対応
https://biz-next.com/entry-list-excel-portrait/
【顧客管理表（法人）】Excelテンプレート｜シンプル・法人向け・フィルター・入力補助付き
https://biz-next.com/corporate-list-excel/
■販売・営業
【請求書（インボイス対応）】Excelテンプレート｜タテ・青枠
https://biz-next.com/qualified-invoice-excel-vertical/
【見積書（インボイス対応）】Excelテンプレート｜タテ・青枠
https://biz-next.com/estimate-excel-vertical/
【注文書（インボイス対応）】Excelテンプレート｜タテ・青枠
https://biz-next.com/purchase-order-excel-vertical/
■旅行日程表
【旅行日程表（２泊３日）】Excelテンプレート｜タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
https://biz-next.com/trip-itinerary-excel-list-3days/
【旅行日程表（３泊４日）】Excelテンプレート｜タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
https://biz-next.com/trip-itinerary-excel-list-4days/